## EN BLANCO - Planificación de sp
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
"Proyecto Mi Almacen" |  | simon carrasco |  | 2024-08-12 | 2014-11-16 | 53.9% | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
¿En riesgo? | TAREA | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
Fase de Planificacion
No | Definicion de roles | be | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | Completo | Alta | Los roles se definieron en esta parte del proceso , todos entienden sus responsabilidades.
No | Primera reunion con el cliente y lluvia de ideas | SI | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | Completo | Medio | En esta reunión se definieron las principales problemas y necesidades del cliente .
No | Creacion de epicas eh historias de usuario | Si | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 8 | Completo | Medio | Las épicas fueron aprobadas, y las historias de usuario están listas para el backlog.
No | Analisis de caso | BE | 2 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 4 | Completo | Alta | el analisis de caso se hizo de manera correcta
No | Vison y definicion del proyecto | SI | 5 | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 4 | Completo | Alta | Definimos una visión clara para el proyecto y obtuvimos el visto bueno del cliente.
No | Toma de requerimiento | SI-BE | 2 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 8 | Completo | Baja | Todos los requerimientos fueron validados aunque necesitamos revision por parte del grupo
No | planificacion de Proyecto | SI | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 8 | Completo | Baja | La planificación está alineado con el procedimiento
No | Product Backlog y Sprint Backlog | BE AL | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 7 | Completo | Baja | el back og esta completo
No | Decision final de proyecto | BE AL SI | 1 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 5 | Completo | Alta | El cliente ha aprobado el alcance final del proyecto lo que ahora nos perimite proceder con el diseño.
No | Validación de requerimientos | BE SI | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 9 | Completo | Alta | Todos los requerimientos han sido revisados y validados, necesitamos observar si estos son acordes para la implementación.
SPRINT 1: Fase de diseño
No | Modelo de vista 4+1 | SI | 3 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 1 | Completo | Alta | Se completó el modelo de vista 4+1 con su respectivo diseño.
No | Vista de usuarios | BE | 2 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2 | Completo | Alta | La vista de usuario se ha completado correctamente.
No | Modelo de procesos | SI | 2 | 2024-08-25 | 2024-08-30 | 6 | Completo | Baja | El modelo de procesos fue completado sin contratiempos y revisado por el equipo.
No | Diagrama Caso de uso | BE | 3 | 2024-08-25 | 2024-09-10 | 17 | Completo | Baja | Se agregaron detalles adicionales en base al feedback solicitado del cliente.
No | planificacion de Mockups | BE AL SI | 3 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 15 | Completo | Medio | Los mockups están alineados con las expectativas del cliente y cuentan con aprobación para desarrollo.
No | Diagram de actividades | SI | 3 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2 | Completo | Baja | Diagrama de actividades completado y validado con idea clara.
No | Creacion Mockups | BE AL SI | 1 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 12 | Completo | Alta | Los mockups están avanzando; se revisarán con detalle en la próxima reunión.
No | Creacion modelo BBDD | SI | 4 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | Completo | Medio | Se creó el modelo de base de datos para la futura implementación.
No | RoadMap del Proyecto | SI | 1 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | Completo | Alta | Se estableció la fecha del proceso para las 2 primeras fases.
No | Reunion 2 (muestra de mockup y toma de decisión en diseño de producto) | BE SI | 5 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | Completo | Alta | Se discutirá el diseño final y los cambios sugeridos por el cliente.
No | Informe Ejecutivo | BE SI | 1 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 1 | Completo | Alta | El informe dará un resumen de todo lo que tenemos hasta ahora.
SPRINT 2 : Fase de Programación
No | Base de datos de los usarios | SI | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Alta | cree y configure la base de datos para almacenar los usuarios del sistema.
| programar Vista de usuario : diseño login usuario | SI | 1 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Baja | se diseño el login del usuario
No | programar Vista de usuario : login usuario | SI | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Alta | programe el login de manera funcional
No | programar Vista de usuario : Recuperar contraseña | SI | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Alta | Programar el flujo de recuperación de contraseña vía correo electrónico.
No | programar Vista de usuario : Diseño de Recuperar contraseña | si | 1 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Baja | se diseño el recurerado de contraseña tanto para el diseño del correo de verificacion y la interface
No | programar Vista de usuaario : Diseño registro de usuario | si | 1 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Baja | se diseño el registro de usuario
No | programar Vista de usuaario : registro de usuario | si | 5 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Alta | aquí esta el apartado de registro de usario funcional
No | Vista de usuario : panel Diseño panel principal | si | 1 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Baja | crear el diseño de el panel principal
No | programar Vista de usuario : panel principal | SI BE | 1 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Medio | Mostrar la tabla de productos por categorías.
No | programar Vista de usuario : agregar producto | BE | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Medio | Programar el formulario para ingresar productos al inventario.
No | programar Vista de usuario : eliminar producto | BE | 4 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Medio | Programar la opción para eliminar productos con confirmación.
| Diseño : editar Producto | BE | 1 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Alta | Se creó el diseño del editor de producto para nuestro cliente, asegurando una interfaz intuitiva y funcional que permitirá la edición eficiente de los detalles de cada producto en el inventario.
No | programar Vista de usuario :editar producto | BE | 4 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Medio | Programar la opción para modificar productos en el inventario.
No | Diseño : vista fiados | AL | 1 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 13 | Completo | Baja | Se diseño la vista de los fiados esta completada
No | programar Vista de usuario : Catalogo y categoria de los productos. | si | 2 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Medio | Se completó la programación para mostrar productos organizados por categorías, lo que facilita la búsqueda y selección para los usuarios.
No | Diseño : Catalogo y categoria de los productos. | si | 2 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Baja | El diseño fue creado para una vista clara y fácil de usar para la selección de productos por categoría.
No | programar Vista de usuario : inventario de productos | si | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Alta | Se completó la vista que permite gestionar y revisar todos los productos del inventario.
No | Diseño : perfil de Usuario | be | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 20 | Completo | Medio | Se diseñó la interfaz para que los usuarios puedan editar su perfil de manera fácil y accesible.
No | Vista : perfil de Usuario | be | 2 | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 19 | Completo | Medio | Se completó la vista del perfil de usuario con opciones de edición y visualización de la información.
No | diseño : inventario de productos | si | 5 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Baja | El diseño se enfocó en una presentación clara de los productos del inventario, con énfasis en la facilidad de gestión.
No | programar Vista de usuario : agregar fiado | AL | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Medio | Programar la función de registrar fiados con límite de 2 productos por cliente.
No | Base de datos : Productos | be | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Alta | Configurar la base de datos para almacenar los productos con todos los atributos
Sí | Base de datos : Fiados | al | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Medio | Crear la base de datos que almacenará los fiados.
Sí | programar Vista de usuario : ver tabla fiado | AL | 3 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 21 | Completo | Medio | Programar la vista para ver los fiados registrados.
No | INTEGRAR API MERCADO PAGO para pago POS | SI | 5 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 13 | Completo | Alta | Se implementara la api para pago de producto por el momento funciona pero no se a establecido una funcion en totalidad
| DISEÑO Vista de usuario : pago | si | 2 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 13 | Completo | Baja
No | programar Vista de usuario : pago | si | 5 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 13 | Completo | Medio | Programar la integración con la API de Transbank para procesar los pagos.
Sí | programar Vista de usuario : ver historial de ventas | be | 5 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 13 | Completo | Alta | Programar la vista para visualizar el historial de ventas con filtros por fecha.
| Base de datos : Registro de ventas | si | 5 | 2024-10-20 | 2024-11-10 | 22 | Completo | Alta
| DISEÑO Vista de usuario : registro de ventas | be | 5 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 13 | Completo | Alta
No | programar Vista de usuario : imprimir historial de venta | be | 5 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 13 | Completo | Alta | Programar la opción para imprimir el historial de ventas semanal o mensual.
No | Documento 2.4 Y Product backlog actualizado | SI BE AL | 5 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 4 | Completo | Alta | La actualización del Documento 2.4 y el Product Backlog es fundamental para asegurar que toda la información sobre los requisitos, historias de usuario y el estado del proyecto esté alineada con los avances recientes del Sprint.
No | Presentacion Proyecto avance | be al si | 5 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2 | Completo | Alta | se creo al presentacion para presentar el avance del proyecto
No | Documento Plan de pruebas | AL | 5 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2 | Completo | Alta | se creo el docuemtno plan de preuba para testeo al inicion de spring 3
No | Evidencia Documentacion | BE AL SI | 5 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 | Completo | Baja | Completar toda la documentación del Sprint.
SPRING 3 : Fase de Prueba
No | Pruebas unitarias | BE AL | 5 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 22 | Completo | Alta | Asegurarse de que cada característica funciona correctamente por separadO Esto se evidenciara en la plailla de caso de uso
No | Pruebas de integración | BE AL | 5 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 22 | Completo | Alta | Verificar que todas las características funcionen bien juntas.
No | Revisión de seguridad | BE AL | 5 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 22 | Completo | Alta | Revisar posibles vulnerabilidades en el sistema.
No | Pruebas de usabilidad | BE AL | 5 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 22 | Completo | Alta | Asegurar que el sistema sea fácil de usar.
No | Revisión del sistema completo | BE SI AL | 5 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 6 | Completo | Alta | En esta fase se revisará el sistema en su totalidad para garantizar que todas las funcionalidades estén correctamente integradas y listas para pruebas finales.
No | Corrección de errores y ajustes | BE AL SI | 5 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 6 | Completo | Alta | Resolver cualquier problema identificado durante las pruebas.
No | Reunion con el cliente para testeo de pruebas | BE SI | 5 | 2024-11-15 | 2024-11-24 | 10 | Completo | Alta | Nos reuniremos con el cliente para realizar una sesión de testeo del sistema y obtener comentarios finales antes del cierre del proyecto.
No | Feedback de los usuarios | BE SI | 5 | 2024-11-15 | 2024-11-24 | 10 | Completo | Alta | Recopilaremos el feedback de los usuarios que probarán el sistema, el cual será clave para realizar los últimos ajustes antes de la entrega final.
SPRINT 4: Fase de Cierre
No | Documentación final del proyecto | BE AL SI | 5 | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 18 | No se ha iniciado | Alta | Se redactará y se completará toda la documentación técnica y de usuario para el proyecto.
No | Revisión final del proyecto | BE AL SI | 5 | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 18 | No se ha iniciado | Alta | Se revisará todo el proyecto, asegurando que todo esté listo para la entrega final.
No | Implementación de ajustes finales | BE SI | 5 | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 18 | No se ha iniciado | Alta | Se aplicarán los últimos ajustes sugeridos por el cliente antes de la entrega final.
No | Entrega final del proyecto | BE AL SI | 5 | 2024-11-28 | 2024-12-15 | 18 | No se ha iniciado | Alta | Se hará la entrega formal del sistema al cliente, con una presentación detallada del producto final.
|  | PUNTOS TOTAL : | 219
|  | PUNTOS COMPLETOS: | 199
|  | TOTAL PROGRESO: | 90.8676 | %

## Hoja1
| semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15
fase de planificación | semana 1: 40; semana 2: 40; semana 3: 40
sprint 1 | bar: semana 3
|  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
1080 - 720
1224 - 576

## .
TECLAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Sí | Baja | No se ha iniciado
No | Medio | En curso
| Alta | Completo
Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera