## Sprit Backlog priorizado
Desarrollo ágil: Sprit Backlog priorizado
Identificador (ID) de la Historia |  | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
a1 | Como un Usuario, necesito recibir un mensaje de error si ingreso una contraseña incorrecta, para saber que debo corregirla. | Validación de Contraseña | Finalizado | L | 2 | alta | Mostrar mensajes claros de error.
a2 | Como un Usuario, quiero recibir un correo electrónico de confirmación al recuperar mi contraseña, para asegurarme de que el proceso fue exitoso. | Confirmación de Recuperación | Finalizado | XL | 2 | alta | Implementar plantilla de correo.
a3 | Como un Usuario, necesito poder registrarme en caso que necesite hacer otra cuenta | Bienvenida Registrada | Finalizado | XL | 2 | alta | Mostrar el registro
a4 | Como un Usuario, quiero poder cerrar sesión de forma segura para asegurar que nadie más pueda acceder a mi cuenta. | Cierre de Sesión | Finalizado | XXL | 2 | alta | Implementar funcionalidad de logout.
a5 | Como un Usuario, necesito que el sistema no me permita acceder a mi cuenta después de cerrar sesion en todos mis dispositivos | cuenta de 1 solo dispositivo | Finalizado | XL | 2 | alta | Configurar tiempo de bloqueo y notificación.
a6 | Como un Usuario, necesito iniciar sesión de manera sencilla para acceder a mi cuenta y gestionar mis productos. | Inicio de Sesión | Finalizado | XL | 2 | alta | Implementar validación de usuario y contraseña.
a7 | Como un Usuario, necesito poder cambiar mi contraseña desde mi perfil para mantener la seguridad de mi cuenta. | Cambio de Contraseña | Finalizado | XL | 2 | media | Incluir validación de contraseña fuerte.
a8 | Como un Usuario, necesito que los productos estén organizados por categoría para facilitar la búsqueda de productos específicos. | Organización por Categoría | Finalizado | XL | 2 | media | Conectar con la base de datos para mostrar categorías.
a9 | Como un Usuario, quiero poder buscar productos por nombre en la tabla del inventario , para encontrar rápidamente lo que necesito. | Búsqueda de Productos | Finalizado | XL | 2 | media | Implementar buscador en la tabla de productos.
a10 | Como un Usuario, quiero ver el total de productos disponibles en cada categoría, para gestionar mejor el inventario. | Contador de Productos | Finalizado | XL | 2 | media | Mostrar el número total de productos por categoría.
a11 | Como un Usuario, necesito poder actualizar manualmente la cantidad de un producto, para reflejar cambios inmediatos en el inventario. | Actualización Manual de Stock | Finalizado | XL | 2 | media | Incluir campo editable en la tabla de productos.
a12 | Como un Usuario, quiero ver un resumen de las ventas diarias en el menú principal, para monitorear las ventas recientes. | Resumen de Ventas Diarias | Finalizado | XL | 2 | media | Implementar sección con resumen de ventas.
a13 | Como un Usuario, necesito ver una tabla de productos categorizada para encontrar fácilmente los artículos disponibles en el almacén. | Visualización de Productos | Finalizado | XL | 2 | alta | Conectar la tabla con la base de datos de productos.
a14 | Como un Usuario, quiero que cada categoría tenga un botón de acceso rápido para visualizar solo los productos de esa categoría. | Filtrado por Categoría | Finalizado | XL | 2 | alta | Implementar botones de categorías en el menú.
a15 | Como un Usuario, necesito que la cantidad de productos se actualice automáticamente después de realizar una venta para mantener el inventario actualizado. | Actualización Automática de Stock | Finalizado | XL | 2 | alta | Integrar con el sistema de ventas.
a16 | Como un Usuario, quiero acceder al historial de ventas desde el menú principal para consultar las transacciones realizadas. | Acceso al Historial de Ventas | Finalizado | XL | 2 | alta | Añadir enlace directo al historial de ventas.
a17 | Como un Usuario, necesito descargar informes de ventas semanales o mensuales para analizar el rendimiento del negocio. | Descarga de Informes | Finalizado | XL | 2 | alta | Implementar exportación a PDF o Excel.
a18 | Como un Usuario, necesito ver un resumen de las deudas por cliente, para identificar fácilmente los pagos pendientes. | Resumen de Deudas | Finalizado | L | 2 | alta | Mostrar deudas por cliente en la tabla de fiados.
a19 | Como un Usuario, quiero poder buscar un cliente específico en la tabla de fiados, para acceder rápidamente a su información de deuda. | Búsqueda de Cliente | Cancelado | M | 2 | alta | Agregar buscador en la tabla de fiados.
a20 | Como un Usuario, necesito recibir una notificación cuando un cliente supera el límite de productos fiados, para evitar otorgar más crédito. | Notificación de Límite de Fiado | Finalizado | XL | 2 | alta | Configurar alertas para límites de fiado.
a21 | Como un Usuario, quiero poder editar los detalles de un fiado existente, para corregir errores en la información de deuda. | Edición de Fiado | Cancelado | M | 2 | alta | Permitir edición de campos en la tabla de fiados.
a22 | Como un Usuario, necesito que el sistema registre automáticamente la fecha de pago de un fiado, para mantener un historial actualizado. | Registro de Fecha de Pago | Finalizado | M | 2 | alta | Actualizar tabla de fiados al registrar un pago.
a23 | Como un Usuario, necesito registrar fiados de los clientes con detalles como nombre, producto y precio y cantidad para llevar un control de las deudas. | Registro de Fiados | Finalizado | M | 2 | alta | Integrar con la base de datos de clientes.
a24 | Como un Usuario, quiero que la tabla de fiados se actualice automáticamente cuando un cliente realiza el pago para mantener la información precisa. | Actualización de Fiados | Finalizado | M | 2 | alta | Eliminar registros de fiados pagados.
a25 | Como un Usuario, necesito que el sistema valide los campos obligatorios al agregar un producto, para asegurar que la información esté completa. | Validación de Formulario | Finalizado | XL | 2 | alta | Validar campos como nombre, precio y cantidad.
a27 | Como un Usuario, quiero que el sistema sugiera categorías predefinidas al agregar un producto, para clasificarlo de forma rápida. | Sugerencia de Categoría | Finalizado | XL | 2 | alta | Mostrar sugerencias basadas en categorías existentes.
a28 | Como un Usuario, necesito que el sistema verifique que el código del producto sea único, para evitar duplicados en el inventario. | Verificación de Código | Finalizado | XL | 2 | alta | Implementar verificación en el backend.
a29 | Como un Usuario, quiero que el sistema me notifique si ingreso un precio menor al costo, para evitar pérdidas al agregar productos. | Alerta de Precio Bajo | Finalizado | XL | 2 | alta | Mostrar advertencias al usuario.
a30 | Como un Administrador, necesito ingresar productos con detalles como nombre, precio y cantidad para mantener el inventario actualizado. | Ingreso de Productos | Finalizado | XL | 2 | alta | Incluir validaciones de campos obligatorios.
a31 | Como un Usuario, necesito que el sistema me notifique cuando mi contraseña ha sido cambiada correctamente. | Notificación de Cambio de Contraseña | Finalizado | XL | 2 | alta | Mostrar mensaje de éxito al cambiar contraseña.
a32 | Como un Usuario, quiero que el sistema me redirija automáticamente a la página principal después de iniciar sesión exitosamente. | Redirección Automática | Finalizado | XL | 2 | alta | Configurar redirección al login exitoso.
a33 | Como un Usuario, quiero poder visualizar el historial de fiados pagados para mantener un registro de las cuentas saldadas. | Historial de Fiados Pagados | Cancelado | XL | 2 | alta | Mostrar registros en una tabla de historial.
a34 | Como un Usuario, necesito que el sistema me permita agregar notas a cada fiado para registrar detalles adicionales de la deuda. | Notas en Fiados | Finalizado | XL | 2 | alta | Agregar campo de notas al registro de fiados
a35 | Como un Administrador, necesito poder eliminar un producto de la base de datos para mantener el inventario actualizado. | Eliminación de Producto | Finalizado | XL | 2 | alta | Implementar funcionalidad de eliminación.
a36 | Como un Administrador, quiero recibir un mensaje de confirmación antes de eliminar un producto para evitar borrados accidentales. | Confirmación de Eliminación | Finalizado | XL | 2 | alta | Mostrar mensaje de “¿Estás seguro?”.
a37 | Como un Administrador, necesito poder eliminar varios productos a la vez para ahorrar tiempo en la gestión del inventario. | Eliminación Múltiple | Finalizado | XL | 2 | alta | Implementar selección múltiple en la tabla.
a38 | Como un Administrador, necesito ver un registro de todas las ventas realizadas, incluyendo fecha, productos vendidos y precio total, para mantener el control. | Registro de Ventas | Finalizado | XL | 2 | alta | Mostrar datos en una tabla organizada.
a39 | Como un Administrador, quiero poder filtrar las ventas por rango de fechas para analizar el desempeño en períodos específicos. | Filtrado de Ventas | Finalizado | XL | 2 | alta | Incluir filtros por semana y mes.
a40 | Como un Administrador, quiero poder exportar el historial de ventas en formato PDF o Excel para compartir informes con la gerencia. | Exportación de Historial | Finalizado | XL | 3 | alta | Implementar botones de exportación.
a41 | Como un Administrador, necesito ver el total de ingresos generados en un período seleccionado para evaluar el rendimiento del negocio. | Resumen de Ingresos | Finalizado | XL | 3 | alta | Mostrar resumen en la parte superior del historial.
a42 | Como un Administrador, quiero poder buscar una venta específica por el nombre del producto o cliente para agilizar la revisión de transacciones. | Búsqueda en Historial | Finalizado | XL | 3 | alta | Agregar un campo de búsqueda en la tabla.
a43 | Como un Administrador, necesito que el sistema guarde automáticamente un respaldo del historial de ventas cada mes para asegurar la integridad de los datos. | Respaldo Automático | Finalizado | XL | 3 | alta | Configurar almacenamiento en la nube o local.
a44 | Como un Usuario, necesito poder procesar pagos con tarjeta a través de Mercado pago para ofrecer una opción de pago conveniente a los clientes. | Pago con Tarjeta | Finalizado | XL | 3 | alta | Integrar API de Transbank.
a45 | Como un Usuario, quiero poder elegir entre pagar con tarjeta o efectivo para ofrecer flexibilidad a mis clientes. | Opción de Método de Pago | Finalizado | XL | 3 | alta | Incluir botones para seleccionar método de pago.
a46 | Como un Usuario, quiero que el sistema registre automáticamente una boleta de la venta al realizar un pago para mantener un registro detallado de la transacción. | Registro de Boleta | Finalizado | XL | 3 | alta | Generar boleta al completar la transacción.
a47 | Como un Usuario, necesito que el sistema muestre un mensaje de confirmación después de que se complete un pago con tarjeta para saber que la transacción fue exitosa. | Confirmación de Pago | Finalizado | XL | 3 | alta | Mostrar mensaje de éxito en pantalla.
a48 | Como un Usuario, quiero recibir una notificación si el pago con tarjeta es rechazado para poder tomar medidas correctivas rápidamente. | Notificación de Pago Rechazado | Finalizado | XL | 3 | alta | Incluir mensajes claros en caso de error.
a49 | Como un Usuario, necesito poder ver un resumen de todos los pagos realizados con tarjeta en un período seleccionado para controlar las transacciones electrónicas. | Resumen de Pagos con Tarjeta | Finalizado | XL | 3 | alta | Mostrar resumen de pagos electrónicos.
a50 | Como un Usuario, quiero que el sistema actualice el inventario automáticamente después de realizar un pago para asegurar la consistencia del stock. | Actualización de Inventario | Finalizado | XL | 3 | alta | Integrar actualización de stock.
a51 | Como un Usuario, quiero poder imprimir un recibo de pago con tarjeta para entregar al cliente y conservar una copia. | Impresión de Recibo | Finalizado | XL | 3 | alta | Implementar función de impresión de recibo.
a52 | Como un Usuario, quiero que el sistema almacene un historial de pagos con tarjeta para poder revisar transacciones anteriores si es necesario. | Historial de Pagos con Tarjeta | Finalizado | XL | 3 | alta | Conectar con la base de datos de pagos.
a53 | Como un Usuario, necesito que el sistema procese reembolsos a través de Transbank si es necesario, para gestionar devoluciones de forma adecuada. | Procesamiento de Reembolsos | Cancelado | XL | 3 | alta | Integrar funcionalidad de reembolso en la API.
De un total de 51 tareas: 45 tareas fueron finalizadas. 6 tareas fueron canceladas. El progreso total es del 88.24%. Finalizando lo solicitado

## Sprint 1
Plantilla de lista de pendientes del Sprint
Elemento de trabajo pendiente | Responsable | Estado | Estimado orginal duracion por dias | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | HORAS DE TRABAJO
Fase de Planificacion
Definicion de roles | be | Finalizado | 1 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 7
Primera reunion con el cliente y lluvia de ideas | SI | Finalizado | 1 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 7
Creacion de epicas eh historias de usuario | Si | Finalizado | 8 | 2024-12-08 | 08-19-2024 | 25
Analisis de caso | BE | Finalizado | 4 | 08-15-2024 | 08-18-2024 | 12
Vison y definicion del proyecto | SI | Finalizado | 4 | 08-15-2024 | 08-18-2024 | 12
Toma de requerimiento | SI-BE | Finalizado | 8 | 08-19-2024 | 08-26-2024 | 14
planificacion de Proyecto | SI | Finalizado | 8 | 08-20-2024 | 08-26-2024 | 14
Product Backlog y Sprint Backlog | BE AL | Finalizado | 7 | 08-21-2024 | 08-26-2024 | 20
Decision final de proyecto | BE AL SI | Finalizado | 5 | 08-22-2024 | 08-26-2024 | 15
Validación de requerimientos | BE SI | Finalizado | 9 | 08-23-2024 | 08-31-2024 | 30
SPRINT 1: Fase de diseño
Modelo de vista 4+1 | SI | Finalizado | 1 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 7
Vista de usuarios | BE | Finalizado | 2 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 7
Modelo de procesos | SI | Finalizado | 6 | 2024-08-25 | 2024-08-30 | 30
Diagrama Caso de uso | BE | Finalizado | 17 | 2024-08-25 | 2024-09-10 | 60
planificacion de Mockups | BE AL SI | Finalizado | 15 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | 45
Diagram de actividades | SI | Finalizado | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 20
Creacion Mockups | BE AL SI | Finalizado | 12 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 40
Creacion modelo BBDD | SI | Finalizado | 1 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 7
RoadMap del Proyecto | SI | Finalizado | 1 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 7
Reunion 2 (muestra de mockup y toma de decisión en diseño de producto) | BE SI | Finalizado | 1 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 7
Informe Ejecutivo | BE SI | Finalizado | 1 | 09-15-2024 | 09-15-2024 | 7
SPRINT 2 : Fase de Programación
Base de datos de los usarios | SI | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 40
programar Vista de usuario : diseño login usuario | SI | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 40
programar Vista de usuario : login usuario | SI | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 40
programar Vista de usuario : Recuperar contraseña | SI | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 65
programar Vista de usuario : Diseño de Recuperar contraseña | si | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 65
programar Vista de usuaario : Diseño registro de usuario | si | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 20
programar Vista de usuaario : registro de usuario | si | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 20
Vista de usuario : panel Diseño panel principal | si | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 60
programar Vista de usuario : panel principal | SI BE | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 60
programar Vista de usuario : agregar producto | BE | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 60
programar Vista de usuario : eliminar producto | BE | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 60
Diseño : editar Producto | BE | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 40
programar Vista de usuario :editar producto | BE | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 40
Diseño : vista fiados | AL | Finalizado | 13 | 2024-09-25 | 2024-10-07 | 20
programar Vista de usuario : Catalogo y categoria de los productos. | si | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 20
Diseño : Catalogo y categoria de los productos. | si | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 20
programar Vista de usuario : inventario de productos | si | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 20
Diseño : perfil de Usuario | be | Finalizado | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 20
Vista : perfil de Usuario | be | Finalizado | 19 | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 15
diseño : inventario de productos | si | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 10
programar Vista de usuario : agregar fiado | AL | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 10
Base de datos : Productos | be | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 20
Base de datos : Fiados | al | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 20
programar Vista de usuario : ver tabla fiado | AL | Finalizado | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-15 | 20
INTEGRAR API MERCADO PAGO para pago POS | SI | Finalizado | 13 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 20
DISEÑO Vista de usuario : pago | si | Finalizado | 13 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 30
programar Vista de usuario : pago | si | Finalizado | 13 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 15
programar Vista de usuario : ver historial de ventas | be | Finalizado | 13 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 15
Base de datos : Registro de ventas | si BE | Finalizado | 22 | 2024-10-20 | 2024-11-10 | 20
DISEÑO Vista de usuario : registro de ventas | be SI | Finalizado | 13 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 10
programar Vista de usuario : imprimir historial de venta | si BE | Finalizado | 13 | 2024-10-20 | 2024-11-01 | 10
Documento 2.4 Y Product backlog actualizado | SI BE AL | Finalizado | 4 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 5
Presentacion Proyecto avance | be al si | Finalizado | 2 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2
Documento Plan de pruebas | AL | Finalizado | 2 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 5
Evidencia Documentacion | BE AL SI | Finalizado | 1 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 6
SPRING 3 : Fase de Prueba
Pruebas unitarias | BE | Finalizado | 22 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 30
Pruebas de integración | BE | Finalizado | 22 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 30
Revisión de seguridad | BE | Finalizado | 22 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 40
Pruebas de usabilidad | BE | Finalizado | 22 | 2024-10-30 | 2024-11-20 | 40
Revisión del sistema completo | BE SI | Finalizado | 6 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 40
Corrección de errores y ajustes | BE AL SI | Finalizado | 6 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 40
Reunion con el cliente para testeo de pruebas | BE SI | Finalizado | 10 | 2024-11-15 | 2024-11-24 | 3
Feedback de los usuarios | BE SI | Finalizado | 10 | 2024-11-15 | 2024-11-24 | 5
SPRINT 4: Fase de Cierre
Documentación final del proyecto | BE AL SI | En espera | 2
Revisión final del proyecto | BE AL SI | En espera | 2
Implementación de ajustes finales | BE SI | En espera | 2
Entrega final del proyecto | BE AL SI | En espera | 6
Total |  | TOTAL SEMANA 8-9-10 | 776 |  | horas totales : | 1564 | 34%